郯城县红十字会

接收省农业发展信贷担保有限责任公司捐款30万用于救助困难群众孤困儿童

2024年5月，在郯城县“四进”工作支队的帮助下我县红十字会成功募集到山东省农业发展信贷担保有限责任公司30万捐款。

依据捐赠协议，本资金用于困难群众救助，具体使用分为三个方向:1、10万元用于“四进工作组”工作中发现的困难群众救助。2、10万元用于省派第一书记在工作中发现的困难群众救助。3、10万元用于郯城县红十字会救助孤困儿童。在项目结项前2个月即（2024年10月31日）如果前两个方向资金仍有结余，将由郯城县红十字会按照具体资金情况确定救助对象和标准实施救助。

截至12月17日，救助孤困儿童、困难学生、困难家庭、助学方面资金已使用288332.00元，

目前结余资金11668.00元，根据协议由县红十字会统筹使用，计划用于春节走访慰问困难群体。